## Tong_Quan
SEMINAR: AUTOMATION TESTING FOR DESKTOP APPLICATIONS
FIT@HCMUS - Môn học: Kiểm thử phần mềm ¦ Nhóm 02 (ZipTool) ¦ Deadline: 30/10/2026
STT | Họ và Tên | MSSV | Vai trò chính | Branch Git | Số Tasks | Giờ ước tính | % Đóng góp gợi ý | Trạng thái
M1 | Phan Trung Tín | 23120372 | Leader, Build App MiniSum, Theory, Tích hợp & Đóng gói | feature/tin-setup-report | 22 | 24 | 20% | Đang tiến hành
M2 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Demo thực nghiệm Katalon Studio & Tài liệu kỹ thuật | feature/kan-katalon | 18 | 24 | 20% | Sẵn sàng
M3 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Demo thực nghiệm WinAppDriver + C# NUnit & POM | feature/tung-winappdriver | 21 | 24 | 20% | Sẵn sàng
M4 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Demo thực nghiệm AI Automation & Đo đạc Comparison | feature/quang-ai-comparison | 17 | 24 | 20% | Sẵn sàng
M5 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Thiết kế Slide PowerPoint toàn bộ (8 phần) + PDF | feature/phat-slide | 16 | 24 | 20% | Sẵn sàng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 100%
📌 NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC:
1. Khối lượng công việc chia đều: Đúng 24.0 giờ ước tính và 20.0% đóng góp gợi ý cho mỗi thành viên.
2. Đảm bảo tính chuyên trách: Mỗi thành viên làm chủ một mảng công việc cụ thể (Dev, Katalon, WinAppDriver, AI, Slide).
3. Minh bạch qua Git: Mỗi thành viên commit và push trực tiếp trên branch riêng, thể hiện bằng commit log trước khi merge.
4. Đóng gói & Định dạng: Tuân thủ quy định môn học (File ZIP chứa chữ 'ZipTool', mỗi file <= 20MB, đủ 3 video demo).

## Danh_Sach_Tasks
Mã Task | Thành viên | MSSV | Giai đoạn (Timeline) | Tên công việc chi tiết | Giờ ước tính (h) | Sản phẩm đầu ra (Deliverable) | Độ ưu tiên | Trạng thái | Thư mục / File liên quan
T01 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 1 (27/10) | Init Git repo, remote origin GitHub, commit nội dung Lần 1 | 1 | Repo GitHub hoạt động | Cao | Hoàn thành | KTPM-2026-Seminar/
T02 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 1 (27/10) | Tạo và push 5 feature branches riêng cho từng thành viên | 0.5 | 5 branches trên GitHub | Cao | Hoàn thành | branches
T03 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 1-2 (27-28/10) | Build MiniSum v1 WinForms: Login screen (admin/1234) + Calculator (a+b) | 3 | MiniSum.exe chạy được | Cao | Đang làm | case-study-app/MiniSum/
T04 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Build MiniSum v2: Đổi btnSum -> btnCalculate, thêm History screen | 2 | MiniSum_v2.exe (demo maintenance) | Cao | Chưa bắt đầu | case-study-app/
T05 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Build MiniSum v3: Thêm validation cảnh báo khi đầu vào không phải số | 1 | MiniSum_v3.exe (demo negative) | Trung bình | Chưa bắt đầu | case-study-app/
T06 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Commit source code MiniSum (.sln) và 3 file .exe lên case-study-app/ | 0.5 | Thư mục case-study-app hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | case-study-app/
T07 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Viết case-study-app/README.md: hướng dẫn chạy app và .NET Runtime | 0.5 | README case study | Trung bình | Chưa bắt đầu | case-study-app/README.md
T08 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Bổ sung docs/02-theory.md: Page Object Model (POM) - định nghĩa, code C#, ưu điểm | 1.5 | Section POM hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | docs/02-theory.md
T09 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Bổ sung docs/02-theory.md: Flaky Test - nguyên nhân gốc rễ và cách xử lý | 1 | Section Flaky Test | Cao | Chưa bắt đầu | docs/02-theory.md
T10 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Bổ sung docs/02-theory.md: Explicit Wait vs Implicit Wait vs Fluent Wait | 1 | Section Wait Strategy | Cao | Chưa bắt đầu | docs/02-theory.md
T11 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Bổ sung docs/02-theory.md: Test Oracle trong kiểm thử giao diện Desktop | 0.5 | Section Test Oracle | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/02-theory.md
T12 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 2 (28/10) | Bổ sung docs/02-theory.md: Recovery Testing cơ chế phục hồi khi AUT treo/crash | 0.5 | Section Recovery Testing | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/02-theory.md
T13 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 3 (29/10) | Tổng hợp report_v2.md: tích hợp toàn bộ nội dung mới từ Kan/Tùng/Quang/Phát | 3.5 | report_v2.md hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | docs/report_v2.md
T14 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Export report_v2.md sang định dạng PDF chuẩn nộp (report_v2.pdf) | 0.5 | report_v2.pdf | Cao | Chưa bắt đầu | docs/report_v2.pdf
T15 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 3 (29/10) | Cập nhật docs/06-comparison.md với số liệu thực nghiệm đo đạc từ Quang | 1 | docs/06-comparison.md v2 | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/06-comparison.md
T16 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Upload 3 video lên YouTube (unlisted) & viết file video-links.md | 0.5 | video-links.md | Cao | Chưa bắt đầu | video-links.md
T17 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Xuất lịch sử commit git log --oneline --all định dạng git-commit-log.md | 0.5 | git-commit-log.md | Trung bình | Chưa bắt đầu | git-commit-log.md
T18 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Viết ai-usage-declaration.md kê khai công cụ AI đã dùng theo quy định | 1 | ai-usage-declaration.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai-usage-declaration.md
T19 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 3 (29/10) | Tổng hợp bảng % contribution và cập nhật biểu mẫu Google Sheets | 0.5 | Google Sheets cập nhật | Trung bình | Chưa bắt đầu | Spreadsheet
T20 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Merge tất cả feature branches vào main branch, giải quyết conflict | 1.5 | Branch main hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | git merge
T21 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Đóng gói ZIP Group02_ZipTool_Lan2.zip, kiểm tra size <= 20MB | 1.5 | Group02_ZipTool_Lan2.zip | Cao | Chưa bắt đầu | ZIP package
T22 | Phan Trung Tín | 23120372 | Ngày 4 (30/10) | Kiểm tra checklist nộp bài toàn diện và nộp sản phẩm lên hệ thống | 0.5 | Biên bản nộp bài | Cao | Chưa bắt đầu | Checklist
K01 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 1 (27/10) | Clone repo, checkout branch feature/kan-katalon, cài Katalon Studio | 1 | Katalon Studio sẵn sàng | Cao | Chưa bắt đầu | Local env
K02 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 1 (27/10) | Cài WinAppDriver service, kiểm tra port 4723 | 0.5 | WinAppDriver service OK | Trung bình | Chưa bắt đầu | WinAppDriver.exe
K03 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Cấu hình Desired Capabilities trong Katalon kết nối WinAppDriver | 1 | Profile Katalon kết nối WinAppDriver | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/
K04 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết docs/04-katalon-studio.md: Kiến trúc thực thi chi tiết | 2 | Section kiến trúc Katalon | Cao | Chưa bắt đầu | docs/04-katalon-studio.md
K05 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Cơ chế Object Repository và nhận diện locator | 1.5 | Section Object Repository | Cao | Chưa bắt đầu | docs/04-katalon-studio.md
K06 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Hướng dẫn sử dụng Windows Object Spy để bắt element | 1 | Section Object Spy kèm ảnh | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/04-katalon-studio.md
K07 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Cấu trúc Test Suite, Test Case, Test Listener | 1 | Section Test Suite trong Katalon | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/04-katalon-studio.md
K08 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Demo 1: Step-by-step cài đặt & mở MiniSum.exe bằng Katalon Studio | 2 | Screenshot step-by-step | Cao | Chưa bắt đầu | docs/screenshots/katalon/
K09 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Demo 2a: Xây dựng kịch bản Record & Playback đăng nhập hợp lệ (admin/1234) | 1.5 | Script Katalon + ảnh PASS | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/
K10 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 2 (28/10) | Demo 2b: Thêm checkpoint xác minh lblMessage = 'Đăng nhập thành công!' | 1 | Script + ảnh Checkpoint PASS | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/
K11 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Demo 2c: Thêm test case đăng nhập sai + checkpoint xác minh thông báo lỗi | 1 | Script + ảnh Checkpoint FAIL | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/
K12 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Demo 3a: Chuẩn bị file Excel BVA 12 test cases kiểm thử biên hàm tính tổng | 1 | bva-testcases.xlsx | Trung bình | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/Data Files/
K13 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Demo 3b: Thiết lập Data-driven Testing đọc Excel và chạy 12 test cases | 3 | Script DDT + Report HTML | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/Reports/
K14 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Demo 3c (Nâng cao): Custom Keyword Groovy tái sử dụng hàm tính toán & wait | 2 | LoginKeyword.groovy | Trung bình | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/Keywords/
K15 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Xuất báo cáo HTML/PDF kết quả test Katalon & lưu ảnh chụp màn hình | 1 | Thư mục screenshots | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/screenshots/katalon/
K16 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 3 (29/10) | Quay video thực nghiệm Demo Katalon Studio (3 demo), thuyết minh tiếng Việt | 2 | File video demo Katalon | Cao | Chưa bắt đầu | videos/
K17 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 4 (30/10) | Chuẩn hóa toàn bộ source script Katalon, thêm comment tiếng Việt, commit | 1 | Code sạch trên branch | Trung bình | Chưa bắt đầu | demo-scripts/katalon/
K18 | Nguyễn Lê Quang Kan | 23120279 | Ngày 4 (30/10) | Tạo Pull Request và merge branch feature/kan-katalon vào main | 0.5 | Merge hoàn tất | Cao | Chưa bắt đầu | GitHub PR
W01 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 1 (27/10) | Clone repo, checkout branch feature/tung-winappdriver, cài WinAppDriver v1.2.1+ | 0.5 | WinAppDriver.exe chạy được | Cao | Chưa bắt đầu | Local env
W02 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 1 (27/10) | Cài Accessibility Insights for Windows, inspect element của MiniSum | 0.5 | Danh sách AutomationId & Name | Cao | Chưa bắt đầu | docs/05-winappdriver.md
W03 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Khởi tạo project C# NUnit trong Visual Studio: MiniSumTests.csproj | 1 | MiniSumTests.csproj | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W04 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Cài NuGet packages: Appium.WebDriver, NUnit, NUnit3TestAdapter, NPOI | 0.5 | Dependencies hoàn tất | Trung bình | Chưa bắt đầu | MiniSumTests.csproj
W05 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết docs/05-winappdriver.md: Kiến trúc và UI Automation API | 1.5 | Section kiến trúc WinAppDriver | Cao | Chưa bắt đầu | docs/05-winappdriver.md
W06 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Chiến lược tìm element (AccessibilityId, Name, XPath) | 1 | Section Locators | Cao | Chưa bắt đầu | docs/05-winappdriver.md
W07 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Vòng đời Session của WinAppDriver (AppiumOptions) | 1 | Section Session lifecycle | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/05-winappdriver.md
W08 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Nghiên cứu & viết: Cơ chế chụp screenshot tự động khi test fail | 1 | Section Screenshot on Fail | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/05-winappdriver.md
W09 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Demo 1: Script khởi tạo WindowsDriver, kết nối MiniSum.exe, đóng app | 1.5 | Demo1_OpenApp.cs + ảnh | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W10 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Demo 2a: Test method đăng nhập hợp lệ với Assert.AreEqual | 1.5 | Demo2_LoginTest.cs + ảnh PASS | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W11 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 2 (28/10) | Demo 2b: Test method đăng nhập thất bại và kiểm tra hiển thị lỗi | 1 | Demo2_LoginTest.cs (Negative) | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W12 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Demo 2c: Cài đặt [TearDown] tự động chụp ảnh màn hình lưu khi assert fail | 1 | Logic TearDown + screenshot | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W13 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Demo 3a: Xây dựng ExcelHelper.cs sử dụng NPOI đọc file Excel BVA | 1.5 | ExcelHelper.cs | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/Helpers/
W14 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Demo 3b: Cài đặt Data-driven Testing với [TestCaseSource] chạy 12 cases | 2.5 | Demo3_DDT.cs + Report | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W15 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Áp dụng POM: Xây dựng class LoginPage.cs đóng gói locator & actions | 1.5 | LoginPage.cs | Cao | Chưa bắt đầu | PageObjects/LoginPage.cs
W16 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Áp dụng POM: Xây dựng class CalculatorPage.cs đóng gói locator & actions | 1.5 | CalculatorPage.cs | Cao | Chưa bắt đầu | PageObjects/CalculatorPage.cs
W17 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Refactor lại test script sử dụng các Page Object đã thiết kế | 1 | Code refactored với POM | Cao | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W18 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Thu thập screenshot kết quả test PASS/FAIL lưu vào thư mục docs | 1 | docs/screenshots/winappdriver/ | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/screenshots/winappdriver/
W19 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 3 (29/10) | Quay video thực nghiệm Demo WinAppDriver C# NUnit (3 demo), thuyết minh tiếng Việt | 2 | File video demo WinAppDriver | Cao | Chưa bắt đầu | videos/
W20 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 4 (30/10) | Tối ưu hóa code C#, thêm XML Documentation comment và commit lên Git | 1 | Code sạch trên branch | Trung bình | Chưa bắt đầu | demo-scripts/winappdriver/
W21 | Bùi Quang Tùng | 20120397 | Ngày 4 (30/10) | Tạo Pull Request và merge branch feature/tung-winappdriver vào main | 0.5 | Merge hoàn tất | Cao | Chưa bắt đầu | GitHub PR
Q01 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 1 (27/10) | Clone repo, checkout branch feature/quang-ai-comparison, phân tích Prompt Engineering | 1 | Kế hoạch thực nghiệm AI | Trung bình | Chưa bắt đầu | ai/
Q02 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 1 (27/10) | Viết tài liệu đặc tả chức năng chi tiết cho MiniSum (domain, biên, lỗi) | 1.5 | ai/prompts/minisum-spec.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/prompts/minisum-spec.md
Q03 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 2 (28/10) | Thiết kế kỹ thuật Prompt 'Sinh Test Case BVA' (Zero-shot & Few-shot) | 1.5 | ai/prompts/testcase-bva-prompt.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/prompts/
Q04 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 2 (28/10) | AI Demo 1a: Thực nghiệm prompt với ChatGPT-4, phân tích phản hồi & refinement | 1.5 | ai/output/chatgpt-bva-output.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q05 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 2 (28/10) | AI Demo 1b: Thực nghiệm cùng prompt với Gemini Advanced / Claude để so sánh | 1.5 | ai/output/gemini-bva-output.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q06 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 2 (28/10) | Đánh giá chất lượng test case do AI sinh: độ phủ biên, lỗi logic, hallucination | 1.5 | ai/output/bva-evaluation.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q07 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 2 (28/10) | Chuẩn hóa 12 test cases chất lượng nhất xuất file bva-testcases.xlsx cho Kan & Tùng | 1 | ai/output/bva-testcases.xlsx | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q08 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Thiết kế kỹ thuật Prompt 'Sinh Test Script C# NUnit & Katalon' kèm ràng buộc POM | 1.5 | ai/prompts/script-gen-prompt.md | Cao | Chưa bắt đầu | ai/prompts/
Q09 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | AI Demo 2a: Thực nghiệm sinh script C# NUnit bằng ChatGPT-4 | 1.5 | ai/output/chatgpt-script-output.cs | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q10 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | AI Demo 2b: Thực thi script AI sinh trên môi trường thật, debug lỗi cú pháp & locator | 2 | Script đã verify + ghi chú fix | Cao | Chưa bắt đầu | ai/output/
Q11 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Đo đạc định lượng: Thống kê thời gian viết test thủ công vs AI hỗ trợ (3 lượt) | 1.5 | Bảng số liệu thời gian | Cao | Chưa bắt đầu | docs/06-comparison.md
Q12 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Đo đạc định lượng: Đo đếm số dòng mã (LOC), độ phức tạp mã và tỷ lệ code sửa lại | 1 | Bảng số liệu LOC | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/06-comparison.md
Q13 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Cập nhật docs/06-comparison.md: bảng so sánh toàn diện có số liệu thực & biểu đồ | 2.5 | docs/06-comparison.md v2 | Cao | Chưa bắt đầu | docs/06-comparison.md
Q14 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Cập nhật docs/07-ai-desktop-automation.md: bài học thực tế & best practices dùng AI | 1.5 | Section kinh nghiệm thực tế | Trung bình | Chưa bắt đầu | docs/07-ai-desktop-automation.md
Q15 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 3 (29/10) | Quay video thực nghiệm Demo AI: Prompt -> Sinh test case -> Sinh script -> Run test | 2 | File video demo AI | Cao | Chưa bắt đầu | videos/
Q16 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 4 (30/10) | Quản lý lưu trữ toàn bộ prompts và outputs vào thư mục ai/prompts và ai/output | 1 | Thư mục AI chuẩn hóa | Trung bình | Chưa bắt đầu | ai/
Q17 | Trần Vũ Quang | 23120346 | Ngày 4 (30/10) | Tạo Pull Request và merge branch feature/quang-ai-comparison vào main | 0.5 | Merge hoàn tất | Cao | Chưa bắt đầu | GitHub PR
P01 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 1 (27/10) | Clone repo, checkout branch feature/phat-slide, nghiên cứu 9 file tài liệu docs | 1.5 | Hiểu nội dung báo cáo | Cao | Chưa bắt đầu | docs/
P02 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 1 (27/10) | Thiết lập Master Slide PPTX: nền trắng, chữ đen, typography chuẩn font >= 18pt | 1 | slides/seminar-group02.pptx | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P03 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 2 (28/10) | Slide Phần 1 (5-7 slide): Introduction - Bối cảnh kiểm thử desktop, mục tiêu | 1.5 | Slide Phần 1 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P04 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 2 (28/10) | Slide Phần 2 (8-10 slide): Theory - UIAutomation, POM, Flaky Test, Wait | 2.5 | Slide Phần 2 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P05 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 2 (28/10) | Slide Phần 3 (5-6 slide): Tool Survey - Bức tranh công cụ kiểm thử tự động | 1.5 | Slide Phần 3 hoàn thành | Trung bình | Chưa bắt đầu | slides/
P06 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3 (29/10) | Slide Phần 4 (8-10 slide): Katalon Studio - Kiến trúc, Object Spy, 3 Demo (ảnh Kan) | 2.5 | Slide Phần 4 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P07 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3 (29/10) | Slide Phần 5 (8-10 slide): WinAppDriver - Kiến trúc, C# NUnit, POM, 3 Demo (ảnh Tùng) | 2.5 | Slide Phần 5 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P08 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3 (29/10) | Slide Phần 6 (5-6 slide): Comparison - Ma trận so sánh chi tiết, phân tích định tính | 2 | Slide Phần 6 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P09 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3 (29/10) | Slide Phần 7 (5-6 slide): AI Automation - Prompt engineering, kết quả thực nghiệm | 2 | Slide Phần 7 hoàn thành | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P10 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3 (29/10) | Slide Phần 8 (3-4 slide): Exercises & Practice - Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành | 1 | Slide Phần 8 hoàn thành | Trung bình | Chưa bắt đầu | slides/
P11 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 4 (30/10) | Slide Kết luận: Q&A, bài học rút ra, tài liệu tham khảo và lời cảm ơn | 1 | Slide Kết hoàn thành | Trung bình | Chưa bắt đầu | slides/
P12 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 3-4 (29-30/10) | Tổng hợp & chèn screenshot chất lượng cao, sơ đồ kiến trúc từ Kan, Tùng, Quang | 2 | Ảnh minh họa đầy đủ | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P13 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 4 (30/10) | Thiết kế biểu đồ so sánh định lượng (Bar chart: thời gian, LOC) trực quan tại Phần 6 | 1 | Biểu đồ trực quan | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P14 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 4 (30/10) | Rà soát toàn diện slide: tính nhất quán, lỗi chính tả, độ tương phản và font chữ | 2 | Slide final review | Cao | Chưa bắt đầu | slides/
P15 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 4 (30/10) | Xuất bản slide seminar-group02.pptx và export bản PDF chính thức seminar-final.pdf | 0.5 | seminar-final.pdf | Cao | Chưa bắt đầu | slides/seminar-final.pdf
P16 | Phạm Tấn Phát | 20120636 | Ngày 4 (30/10) | Tạo Pull Request và merge branch feature/phat-slide vào main | 0.5 | Merge hoàn tất | Cao | Chưa bắt đầu | GitHub PR